## Дата1
ФИО
Время начала | Роль | ФИО | Задача | Время выполнения
День 1
8:00 | Менеджер | Филатов Н.А. | Заполнение документации | 12:00
8:45 | Тех. Писатель | Филатов Н.А. | Разработка диаграммы вариантов использования и наброски ТЗ | 12:00
8:45 | Дизайнер | Мазур И.Д. | Разработка прототипа приложения | 12:00
8:45 | Разработчик БД | Миллер Н.Р. | Разработка протатипа приложения | 12:00
День 2
8:00 | Менеджер | Филатов Н.А. | Заполнение документации | 13:00
8:15 | Разраб. Клиентской части | Филатов Н.А. | Разработка экранов авторизации/регистрации | 13:00
8:15 | Разраб. Серверной части | Мазур И.Д. | Разработка API | 11:30
11:30 | Тестировщик БД | Мазур И.Д. | Тестирование БД | 13:00
8:15 | Дизайнер | Миллер Н.Р. | Разработка дизайн-макета приложения | 10:40
10:40 | Тех. Писатель | Миллер Н.Р. | Доработка ТЗ | 13:00
День 3
8:00 | Менеджер | Филатов Н.А. | Заполнение документации | 13:00
8:15 | Разраб. Клиентской части | Филатов Н.А. | Верстка экранов; Реализация логики приложения | 13:00
8:15 | Разраб. Серверной части | Мазур И.Д. | Доработка API | 11:40
11:40 | Тех. Писатель | Мазур И.Д. | Написание документации к API-серверу | 13:00
8:15 | Разработчик БД | Миллер Н.Р. | Исправление ошибок, выявленных после тестирования | 9:40
9:40 | Дизайнер | Миллер Н.Р. | Верстка экранов | 13:00
День 5
8:00 | Менеджер | Филатов Н.А. | Заполнение документации | 13:00
8:15 | Разраб. Клиентской части | Филатов Н.А. | Доработка логики приложения | 13:00
8:15 | Тестировщик Клиентской части | Мазур И.Д. | Тестирование работоспособности приложения | 13:00
8:15 | Тестировщик Серверной части | Миллер Н.Р. | Тестирование серверной части | 11:00
11:00 | Тех. Писатель | Миллер Н.Р. | Разработка эксплуатационной документации | 13:00